## Sheet1
Приложение № 1.1 към Писмо-покана за представяне на индикативно ценово предложение
Име на дейност | Номер на поддейност | Име на поддейност | Описание | Резултати | Максимален срок за изпълнение в месеци | Обосновка на направените разходи за изпълнение на дейността | Прогнозна стойност (в лева)
[7 empty] | Прогнозна стойност (в лева, без включен ДДС) | Прогнозна стойност (в лева, с включен ДДС) | Без включен ДДС | С включен ДДС
Изготвяне на анализ и концепция за установяване и поддръжка на СОС чрез създаване на система от дефиниции на понятия, данни и процеси. Изготвяне на мотивирани предложения за актуализиране на нормативната уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Регистри за оперативна съвместимост – РОС (Регистър на регистрите, Регистър на стандартите, Регистър на информационните обекти и Списък на удостоверените системи), както и правила и процедури по вписване в регистрите, и за контрол на съответствието с изискванията за семантична и оперативна съвместимост. | 1 | Изготвяне на анализ относно съществуващата национална система за СОС и разработките по програмите ISA и ISA2 на ЕК, отнасящи се до СОС. | Според чл.45 ал.2 от ЗЕУ Формализираните данни и формализираното описание на електронните административни услуги се вписват в регистъра на информационните обекти, съответно в административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията. Поддържането на РИО, който е част от РОС е отговорност на ДАЕУ. Чл. 48. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2016 г., в сила от 1.07.2016 г.) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води регистър на информационните обекти като единна централизирана електронна база данни, управлявана от информационна система, съдържаща описание на всички информационни обекти чрез определен технически стандарт. Според НОИИСРЕАУ Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води регистър на регистрите (чл.2), Регистър на информационните обекти (чл.3), Регистър на стандартите (чл. 4). Основни изисквания относно регистърното производство са описани в Наредбата. Според Чл. 17. (1) Администрациите създават, обработват и предоставят данни в съответствие с формализираните описания, вписани в регистъра на информационните обекти. (2) Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" може да издава задължителни разпореждания към административните органи за промяна на информационните обекти по ал. 1. (3) Формализираните описания на данните, които подлежат на задължително унифициране, са: 1. имена; 2. адрес; 3. единен граждански номер; 4. личен номер на чужденец; 5. ЛН – личен номер (за гражданите на Европейския съюз и техните семейства); 6. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията; 7. единен идентификационен код (код по БУЛСТАТ); 8. служебен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 9. наименование на юридическо лице; 10. телефонни номера; 11. други, определени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление". (4) Административните органи се стремят да използват формализирани описания, дефинирани от програмата ISA (ISA core vocabularies), schema.org и други стандартизирани описания. Да се създаде набор от дефиниции на понятия, данни и процеси, необходими за: а. Дефиниране на разделите и тяхната конструкция в състава на Регистъра на информационните обекти- РИО б. Дефиниране на процедурите по: i. Вписване на обекти в РИО в процеса на установяване и поддържане на Семантична оперативна съвместимост (СОС) ii. Извършване на контрол за съответствие с изискванията за СОС на създавани ресурси за е-Управление Да се осигури базов набор от технологични изисквания за създаване на задание за изграждане на технически средства, обслужващи дейностите по установяване и поддържане на СОС, съгласно нормативната уредба за тези дейности | Доклад с анализ. | 3 |  |  |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА
| 2 | Kонцепция за установяване на национален модел на данни и процеси в администрациите и технология за поддръжката на модела в Регистри за Оперативна Съвместимост. |  | Проект на национален модел на данни и процеси в администрациите. Създадени набор от дефиниции на данни и процеси, представящи конструкцията на РИО.
| 3 | Изготвяне на мотивирани предложения за актуализиране на нормативната уредба, уреждаща създаването, поддръжката и използването на Регистри за оперативна съвместимост – РОС (Регистър на регистрите, Регистър на стандартите, Регистър на информационните обекти и Списък на удостоверените системи). |  | Проект за промени в нормативни документи (закони и наредби), уреждащи създаването, поддръжката и използването на РОС.
| 4 | Изготвяне на правила и процедури по вписване в РОС, и за контрол на съответствието с изискванията за семантична и оперативна съвместимост |  | Методика с общи условия, процедури
Дата: ......................... | [6 empty] | ПОДПИС и ПЕЧАТ:
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/