## Sheet1
Приложение № 1.1 към Писмо-покана за представяне на индикативно ценово предложение
Име на дейност | Номер на поддей ност | Име на поддейност | Описание | Резултати | Максимален срок за изпълнение в месеци | Обосновка на направените разходи за изпълнение на дейността | Прогнозна стойност (в лева)
[7 empty] | Прогнозна стойност (в лева, без включен ДДС) | Прогнозна стойност (в лева, с включен ДДС) | Без включен ДДС | С включен ДДС
Изграждане на информационна система за поддържане на регистрите чрез електронни услуги според изискванията на Възложителя, която включва създаване на архитектура за РИО, РР, РС и Списъка на удостоверените системи, технологични средства за осигуряване на процесите по вписване и дейностите по контрол за съответствие с изискванията за СОС. | 1 | Надграждане функционалността на регистрите за оперативна съвместимост - Регистър на регистрите, Регистър на стандартите, Регистър на информационните обекти. Изграждане на информационна система за поддръжката им. Надграждане функционалността на Списъка на удостоверените системи, като съгласно изискванията на нормативната уредба е необходимо да бъде определян УРИ на ИС. | Закона за електронното управление и подзаконовата нормативна уредба поставя изисквания обменът на информация между лицата по чл.1 от ЗЕУ да се извършва в условия на оперативна съвместимост. Общите изисквания за оперативна и мрежова съвместимост и информационна сигурност се определят с наредба на Министерския съвет. Според НОИИСРЕАУ Председателят на Държавна агенция "Електронно управление" води регистър на регистрите (чл.2), Регистър на информационните обекти (чл.3), Регистър на стандартите (чл. 4). Основни изисквания относно регистърното производство са описани в Наредбата. Във връзка с това и нормативната уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Регистри за оперативна съвместимост, е необходимо и изграджадане на информационна система за тяхната поддръжка. Общи изисквания към системата Според Закона за електронно управление трябва да са изпълнени следните изисквания: - системата да отговаря на критериите за софтуер с отворен код; - всички авторски и сродни права, изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка са предмет на поръчката, трябва да са за възложителя в пълен обем, без ограничения в използването, изменението и разпространението им; - в системата да се реализират автоматизирани интерфейси за осигуряване на достъп до електронните документи, информация и данни в машинночетим отворен формат, включително чрез публикуване в портала за отворени данни, по реда на Закона за достъп до обществена информация; - при реализацията на системата да се използват технологични и архитектурни решения за осигуряване на недискриминационно инсталиране, опериране и поддръжка, както и работоспособност и отказоустойчивост на системата в продуктивен режим върху споделените ресурси на електронното управление; - да се реализира служебен интерфейс за автоматизиран онлайн обмен на данни и предоставяне на електронни административни услуги, включително и вътрешно административни такива, съгласно изискванията на ЗЕУ; - системата да отговаря на действащите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност; - да бъде реализирано периодично създаване на резервни копия и архивиране на данните; - да се реализират функционалности за електронна идентификация съгласно Закона за електронната идентификация чрез интеграция с модула за електронна автентикация; - да се реализират функционалности за идентификация с други легитимни идентификатори, приети с държавен акт ; Информационната система да бъде изградена, в съответствие със следните изисквания на Възложителя: • Информационната система трябва да бъде инсталирана и да работи изцяло върху инфраструктурата на Възложителя и трябва да бъде разработена с отворен код, като всички авторски права са за Възложителя. • Съхраняване на информацията в сигурна база данни; • Изисква се детайлно описание на предложеното решение, неговите функции, механизъм на работа, йерархичност и др. • Необходими са средства за въвеждане на информация от създадения набор от дефиниции на данни и процеси, представящи конструкцията на РИО, който е част от РОС. • Системата да бъде разработена при спазване на Предварителните условия за допустимост на проекти за е-управление посочени в чл. 58а от ЗЕУ. • Регистрите е необходимо да бъдат реализирани чрез АИС на СОС върху обща система за управление на база данни. Същата трябва да има възможност за моделиране на работен процес (Work flow). • Да бъдат извършени първоначални тестове - функционални, интеграционни, за производителност на етап разработка. • Да се разработи ръководство за администриране на системата и общи условия за ползване на системата Възможност за: • Създаване/редактиране на уеб-базирани електронни форми, които поддържат следните видове полета: o Въвеждане на свободен текст; o Въвеждане на числова стойност; o Въвеждане на дата; • избор от прост списък - предварително дефиниран класификатор, с възможност за автоматично прогресивно търсене в допустимите стойности на класификатора, с набирането на текста (auto-complete / auto-suggest); • избор от йерархичен списък (йерархия от свързани списъци) чрез избор на стойности от набор от прости списъци; | 1) АИС за СОС, поддържаща дефиниции на понятия, данни и процеси съгласно проект за актуализирана нормативна уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Регистри за оперативна съвместимост 2)Софтуерно приложение за поддръжка на електронни документи, използвани за процесите на вписвания в РИО и процесите по контрол за спазване на изискванията за СОС. 3)Актуализиран списък на удостоверените системи и ИС според изискванията на нормативната уредба. | 5 |  |  |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА
| 2 | Миграция на вече създаден набор от дефиниции на понятия, данни и процеси, представляващи конструкцията на Регистъра на информационните обекти (РИО). |  | Експорт на дефинициите с формат на данните за експорт, вписан в РИО.
| 3 | Обучение за работа с АИС и за работа по вписване на данни във всички регистри за оперативна съвместимост. |  | Проведени обучения и обучени лица за работа с изградената АИС.
На избраният изпълнител ще бъдат предоставени: 1. Анализ относно съществуваща национална система за СОС; 2. Изграден национален модел на данни и процеси в администрациите; 3.Създаден набор от дефиниции на понятия, данни и процеси, представляващи конструкцията на РИО; 4. Проект за актуализирана нормативна уредба, уреждаща създаването и поддръжката на Регистри за оперативна съвместимост; 5. Правила и процедури по вписване в РОС и извършване на контрол за съответствие с изискванията за СОС. С предоставената информация изпълнителят следва да се съобрази при изпълнение на дейностите в поръчката.
ПОДПИС и ПЕЧАТ:
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/