## Sheet1
Име на проекта | Номер на дейност | Име на дейност | Описание | Резултати | Максимален срок за изпълнение в месеци | Видове разходи за изпълнение на дейността | Прогнозна стойност (в лева, с включен ДДС)
Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“ и ЦАИС „Адресен регистър“ | 1 | Реализиране на централизирана автоматизирана информационна система “Гражданска регистрация” | ГД „ГРАО“ в МРРБ поддържа Регистъра на населението – Национална база данни „Население“ (РН – НБД „Население“), Националния електронен регистър на актовете за гражданско състояние (НЕРАГС), Националния класификатор на настоящите и постоянните адреси (НКНПА) в Република България и Регистъра на Единните граждански номера (РЕГН). Архитектурата на информационната система не позволява обслужването на големи обеми автоматизирани заявки в реално време, нито възможности за абонамент за настъпили промени, изпращани в реално време.. Почти всички информационни системи съдържат и обработват информация за физически лица, като основните информационни системи (НАП, НЗОК, МВР и др) нямат on-line интеграция с националната система за гражданска регистрация. Това води до забавяне на процеса на интеграция/репликация, а в някои случаи и до многократно въвеждане на една и съща информация, което е предпоставка за грешки и/или неактуална информация. В тази връзка се предвижда създаването на ЦАИС „Гражданска регистрация“, която да отговаря на всички съвременни изисквания за мащабируемост, сигурност, запазване на транзакционна история на класификаторите и предоставяне на публични уеб-услуги (Web Services), за административните органи, гражданското общество и бизнеса. При създаването на ЦАИС ГР ще се използват съществуващите информационни ресурси, обезпечаващи функционирането на трите регистъра (НБД „Население“, НЕРАГС, РЕГН), поддържани от ГД „ГРАО“ в МРРБ на централно ниво. В рамките на дейността се планира първо да се осъществи проучване на текущото състояние на съществуващите информационни системи, по отношение на гражданската регистрация. Ще се анализират входните актуализационни документи и тяхната адаптация за online въвеждане/актуализаране, както и на всички изходи на информационните системи в т.ч. удостоверения за гражданите, генериране на произволни изходи на базата на данните в информационните системи, както и online известяване и възможности за актуализация в реално време на интегрираните външни информационни системи на държавната администрация. Ще бъде създаден подробен дизайн на ЦАИС ГР – включително пълна функционалност, дизайн на базите данни, работни процеси, екранни форми, актуализационни процедури, филтри, адаптери, уеб услуги и др. обезпечаващи on-line свързаността с всички ползватели на системата. Всички данни от съществуващите регистри ще бъдат мигрирани, като в преходен период ще бъде извършвано едновременно вписване в двете системи. | Изградена ЦАИС “Гражданска регистрация”, поддържаща всички регистри по гражданска регистрация с централизирана, сигурна и мащабируема архитектура Внедрени системи в ГД ГРАО и извършена миграция на данните от настоящите системи въведена в експлоатация ЦАИС „Гражданска регистрация“, съгласно изискванията на ЗЕУ, ЗЕИ и Стратегията за развитие на електронното управление | 18 | Разработване, тестване и внедряване на ЦАИС "Гражданска регистрация" | 1 650 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - 1700000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите на ЦАИС "Гражданска регистрация" в гр. София или градове извън София (в петте региона за планиране извън Югозападен регион, вкл. транспорт и нощувка) | 140
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 600
| 2 | Реализиране на централизирана автоматизирана информационна система “Адресен регистър” | Чрез реализирането на тази дейност се предвижда създаването и на централизирана автоматизирана информационна система „Адресен регистър“, която да отговаря на всички съвременни изисквания за мащабируемост, сигурност, запазване на транзакционна история на класификаторите и предоставяне на публични уеб-услуги (Web Services) за държавните органи, гражданите и бизнеса. При създаването на ЦАИС „Адресен регистър“ ще се използват съществуващите информационни ресурси, обезпечаващи функционирането на Националния класификатор нанастоящите и постоянните адреси (НКНПА), поддържан от ГД „ГРАО“ в МРРБ на централно ниво. В рамките на дейността се планира задълбочено проучване на текущото състояние на съществуващите информационни системи, функциониращи по отношение на адресната регистрация. Ще се създаде детайлно предложение за подробен дизайн на ЦАИС АР – включително пълна функционалност, дизайн на базите данни, работни процеси, екранни форми, актуализационни процедури, филтри, адаптери, уеб услуги и др. обезпечаващи on-line свързаността с всички ползватели на системата. ЦАИС “Адресен регистър” ще бъде правоприемник на НКНПА в Република България, воден от ГД “ГРАО” и ще съхранява адресите на територията на Република България, като всеки адрес ще има уникален идентификатор. Ще има възможност за въвеждане и на географски координати. Програмните и потребителкия интерфейс ще позволяват търсене по всички полета на адреса и ще поддържат адресите в стандартизирана структура, вписана в регистъра на информационните обекти, съгласно Закона за електронното управление. Адресният регистър ще позволява извършване на операции по преименуване, преномериране и разделяне на улици през потребителски и програмен интерфейс. Всички други регистри и системи в администрацията ще използват адресния регистър за представяне на адреси, като ще записват единствено идентификатора на адреса. Регистърът ще превръща идентификатор в пълен адрес и ще го визуализира на карта. Регистърът ще може да получава данни за нови обекти от кадастралната карта, със съответните им идентификатори, от информационната система на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Потребителският интерфейс на системата ще бъде оптимизиран спрямо настоящите системи, като обаче ще запазят основните концепции, с цел плавно преминаване от страна на експертите по гражданска регистрация в общините към работа с новата система. Всички данни от съществуващите регистри ще бъдат мигрирани, като в преходен период ще бъде извършвано едновременно вписване в двете системи (новоизградената и съществуващата). | Изградена и внедрена ЦАИС “Адресен регистър” като отворен и безплатен класификатор на всички адреси в Република България. | 18 | Разработване, тестване и внедряване на ЦАИС "Адресен регистър" | 420000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - 450000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите на ЦАИС "Адресен регистър" в гр. София или градове извън София (в петте региона за планиране извън Югозападен регион, вкл. транспорт и нощувка) | 140
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 600
Интегрирана информационна система за контрол и публичност на електронното управление | 3 | Изграждане и внедряване на Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администраци | В изпълнение на чл. 7г) от ЗЕУ, в рамките на дейността ще се изгради, тества и внедри информационна система (ИС) за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации. В ИС за предварителен, текущ и последващ контрол всеки административен орган ще попълва информация за: - тригодишните бюджетни прогнози; - проектобюджетите за следващата година; - утвърдените годишни бюджети и извършените промени по бюджетите си в тази област; - текущите и годишните отчети. Тази информация ще подпомогне председателя на ДАЕУ при осъществяването на контрола, предвиден в ЗЕУ. Тя ще включва разбивка по Единната бюджетна класификация, както и по общия терминологичен речник. ИС ще осигурява въвеждане и управление на информация в машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Достъпът до данните ще бъде свободен и безплатен. ИС ще бъде интегрирана с ИИСДА и ще бъде осигурена функционалност за автоматичен служебен обмен на данни. При разработването й, при необходимост ще бъде осигурена свързаността на системата и с други информационни системи на администрациите, включително съдържащи бюджетни данни. Ще бъде разработено ръководство за работа със системата, предназначено за администраторите на профили (служителите, определени от всеки административен орган по реда на чл. 7 г), ал. 4 от ЗЕУ да подават информацията към системата по ред, установен в подзаконовата нормативна уредба); Ръководството ще бъде достъпно онлайн за администраторите на профили в системата. Контролът, осъществяван от председателя на ДАЕУ чрез системата, ще позволи да бъдат оптимизирани всички бюджетни разходи за е-управление и ИКТ, като: - ще се постигне по-добро стратегическо планиране на мерките и дейностите за е-управление и ИКТ по сектори и на ниво отделна администрация; - ще бъдат координирани и съгласувани всички изпълнявани проекти и дейности от администрациите, свързани с е-управление и ИКТ; - ще се избегне дублирането на информационни ресурси, проекти и дейности; - ще се предотврати неефикасното разходване на средства за софтуер и хардуер; - ще се осигури възможност за ефективно използване на информационните ресурси за целите на е-управлението. | =- Разработена и внедрена Информационна система за D5 текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации. - Разработено ръководство за работа с информационната система за G5 текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление | 18 | Разработване, тестване и внедряване на Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол | 680 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - 700000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите на Информационна система за предварителен, текущ и последващ контрол в гр. София | 80
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 600
| 4 | Изграждане на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациит | В рамките на дейността ще бъде разработен, тестван и внедрен публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите. Регистърът ще бъде част от интегрираната информационна система за контрол и публичност на електронното управление и ще бъде уеб-базиран. Регистърът се разработва на основание чл. 7 д) от ЗЕУ. Той ще бъде публична електронна база данни и ще съдържа информация за всички проекти и дейности в областта на е-управление и ИКТ в администрациите. Информацията относно проектите, финансирани от ЕСИФ, ще бъде извличана автоматично от ИСУН 2020 без да я дублира. Основните ефекти от внедряването на регистъра ще бъдат: - Публичен достъп до всички проектни идеи в рамките на е-управление, както и техния статус, бюджет, индикативни дейности, утвърдени проекти, план и други; - Предотвратяване на повторна реализация на идентични проекти или на реализация на проекти, които не са съвместими с общата политика по е-управление. Ще бъде разработено онлайн ръководство за работа с регистъра, предназначено за администраторите на профили в регистъра (служителите, определени по реда на чл. 7 д), ал. 3 от ЗЕУ). Регистърът ще бъде интегриран с ИСУН 2020 и ИИСДА като ще бъде осигурена функционалност за автоматичен служебен обмен на данни. При разработването на регистъра, при необходимост ще бъде предвидена опция за свързаността му и с други информационни системи за управление и изпълнение на проекти от различни източници на финансиране. Данните от регистъра ще бъдат публикувани в отворен машинночетим формат на Портала за отворени данни по реда на Закона за достъп до обществена информация. Регистърът на проекти и дейности ще позволи да бъдат следени и координирани на всички етапи проектите за е-управление и информационни и комуникационни технологии на администрациите, независимо от техния бенефициент и от източника им на финансиране (ЕСИФ, двустранна донорска програма, държавен бюджет), включително да бъдат отчитани постигнатите резултати, финансовия ефект и качеството им на изпълнение за целите на цялостната политика за електронно управление. Регистърът ще осигури съгласуваност и проследимост между проектите и дейностите, финансирани от различните фондове на ЕС с дейностите, които се реализират чрез средства от държавния бюджет в областта на е-управление и ИКТ в администрациите, като информацията относно проектите, финансирани от ЕСИФ, ще бъде извличана автоматично от ИСУН без да я дублира. Ще бъде разработено онлайн ръководство за работа с регистъра, предназначено за администраторите на профили в регистъра (служителите, определени от всеки административен орган по реда на чл. 7 д), ал. 3 от ЗЕУ да подават информацията към регистъра по ред, установен с приложимата подзаконова нормативна уредба В изпълнението на дейността ще бъдат включени и експерти от ДАЕУ, които ще координират работата на изпълнителя и ще приемат резултатите. | - Разработен и внедрен публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите. - Разработено ръководство за работа с публичния електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите.F6- Разработен и внедрен публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите. - Разработено ръководство за работа с публичния електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление и ИКТ в администрациите.D6 | 18 | Разработване, тестване и внедряване на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление" | 480 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - 500000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите на публичен електронен регистър на проектите и дейностите в областта на електронното управление в гр. София | 80
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 600
| 5 | Изграждане на регистър на информационните ресурси | Регистърът ще бъде уеб-базиран. Той надгражда информационната система за ИКТ ресурсите в държавната администрация, която се изгражда по проект на ЕСМИС по ОПДУ № BG05SFOP001-1.001-0001 „Инвентаризация на информационно-комуникационната инфраструктура за нуждите на електронното управление“. Регистърът ще съдържа информация за: - информационните ресурси, с които разполагат административните органи (хардуер; мрежово оборудване; софтуер, вкл. лицензи; др.), включително придобити по проекти, финансирани от ЕСИФ или от други финансови източници, с изключение на тези, чието предназначение е за работа и съхранение на класифицирана информация; - информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност; - годишни планове за обновяване на информационните ресурси на администрациите, индикативните стойности и сроковете, в които да бъдат реализирани. Вписването и заличаването на данни ще се извършва чрез потребителски или програмен интерфейс. Регистърът ще послужи за реализация на механизма за планиране на информационните ресурси, описан в чл. 7 ж) от ЗЕУ. Данните от него ще се използват за изготвянето на отчета за състоянието и годишния планза развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на ЕЕСМ, който ще се одобрява ежегодно от МС. Ще бъдe разработенo онлайн ръководство за работа с регистъра, предназначено за администраторите на профили в регистъра (служителите, определени от всеки административен орган по реда на чл. 7 е), ал. 3 от ЗЕУ да подават информацията към регистъра по ред, установен с приложимата подзаконова нормативна уредба. | - Разработен и внедрен регистър на информационните ресурси; - Разработено онлайн ръководство за работа с регистъра на информационните ресурси. | 18 | Разработване, тестване и внедряване на регистър на информационните ресурси | 230 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - 250000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите нарегистър на информационните ресурси в гр. София | 80
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 600
| 6 | Регистър на административно-наказателните постановления, издавани от ДАЕУ | Председателят на ДАЕУ следва да осъществява контрол по целесъобразност на всички дейности и разходи на административните органи в областта на електронното управление и ИКТ. В рамките на дейността ще бъде разработен, тестван и внедрен централен публичен уеб-базиран електронен регистър на административно наказателните постановления, издавани от ДАЕУ, съгласно Закона за електронното управление. Регистърът ще бъде пилотен и по неговия модел към базовата система ще се внедряват (мигрират) други регистри на административно-наказателни постановления издавани от други държавни и общински администрации. Ще бъде разработено онлайн ръководство за работа с регистъра, предназначено за администраторите на профили в регистъра (служителите, определени по реда на чл. 7 е), ал. 3 от ЗЕУ). Регистърът ще осигурява въвеждане и управление на информация в машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Достъпът до данните ще бъде свободен и безплатен. В рамките на дейността регистърът ще бъде интегриран с ИСУН 2020 и ИИСДА и ще бъде осигурена функционалност за автоматичен служебен обмен на данни. При необходимост ще бъде осигурена свързаността му и с други информационни системи. с платформата GitHub, и по-специално с официалния профил на Република България – https://github.com/governmentbg. За изграждането на хранилището ще се използват готови системи с отворен код, като например GitLab. При сключване на договор за разработване на софтуер по проект, всеки изпълнител ще получава достъп до компонентите на портала, като ще се поддържат профили на различни организации и различни потребители, принадлежащи към една организация. В профила на всеки изпълнител ще има пълен списък на изпълнените от него проекти, както и на приноса на негови служители и към материалите на портала, в т.ч. „репутацията“ им във форума за въпроси и отговори. Порталът ще включва и административен панел, който да бъде използван от представители на възложителя или други упълномощени лица. Потребителският интерфейс на всички компоненти на портала ще бъде достъпен на български и на английски език. Порталът ще бъде единната входна точка за всеки разработчик от фирмите-изпълнители на проекти и ще представлява както технологично улеснение на процесите на разработка, така и място за създаване на общност от разработчици, участващи в електронното управление. Той ще съдържа и всички приложими стандарти и изисквания към системите. Ще бъде създадено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, което ще бъде представено и в резюме като кратка видео демонстрация. | -Изграден регистър на административно-наказателните постановления, издавани от ДАЕУ -Разработено онлайн ръководство за работа с регистъра | 18 | Разработване, тестване и внедряване на Регистър на административно-наказателните постановления, издавани от ДАЕУ | 380 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА 400000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите на Регистър на административно-наказателните постановления, издавани от ДАЕУ в гр. София | 80
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 400
| 7 | Изграждане и внедряване на портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление | ресурси. Порталът (dev.egov.bg) ще разполага с удобна навигация, която ще бъде разделена на основни секции, достъпни и като поддомейни: Публично хранилище с изходния код на всички проекти за е-управление; Публичен регистър на софтуерни системи, разработени в рамките на електронното управление, и връзки към хранилищата им за изходен код; Публичен списък на проектите, извлечен от регистъра на проектите и дейностите съгласно чл. 7д от Закона за електронното управление. Връзки към документация, библиoтеки и изходен код на съответните проекти; Общо описание на архитектурата на електронното управление и процесите по включване на нови софтуерни системи към “sandbox” инсталации на основни системи; Конзола за разработчици, чрез която ще могат да се използват уеб-услугите на всички системи, които са регистрирали своите sandbox системи в портала; Хранилища за библиотеки на Java, .NET, PHP, които са синхронизирани с централни хранилища за съответните технологии (напр. Maven, NuGet, Composer); Форум тип „въпроси и отговори“, подобен на StackExchange, в който разработчици да обменят опит и решения на най-разпространените проблеми. Активните потребители ще получават „репутация“, отново по примера на StackExchange. Препоръчително е използването на готово решение с отворен код. Ще бъдат събрани наличните ресурси (документация, диаграми, изходен код, изисквания и др.) за функциониращите основни системи на електронното управление (RegiX, ИИСДА, ESB, ЕПДЕАУ, портал за разплащания) и ще бъдат въведени в портала. Съгласно ЗЕУ чл. 7в, т. 18, председателят на ДЕАУ е отговорен за изграждането и поддържането на хранилище за изходен код и система за контрол на версиите. Хранилището ще бъде изградено като част от проекта, като за изходен код ще поддържа системата за контрол на версиите Git. Хранилището ще се ползва от различни организации, като всяка организация ще има неограничен брой „проектни хранилища“ и неограничен брой потребители. Хранилището ще бъде синхронизирано | - Изграден и внедрен портал за споделени ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление; - Въведени в Портала наличните ресурси; - Създадено ръководство за потребителите, които ще използват функционалностите на портала и публикуваната на него информация, представено и в резюме като кратка видео демонстрация | 18 | Разработване, тестване и внедряване на портал за споделени ресурс | 130 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - 150000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите напортал за споделени ресурс в гр. София | 80
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 400
Информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития | 8 | Изграждане на информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития и внедряване на регистър на професиoнално-квалифицираните лица в системата на правосъдието, регистър “юридическа правоспособност” и регистър при международното осиновяване | В рамките на дейността ще бъде изградена, тествана и внедрена информационна система (ИС) за базови регистри на субекти, обекти и събития. Пилотно чрез нея ще се конфигурират и внедрят 3 регистъра: -регистър “юридическа правоспособност” - регистър при международното осиновяване; - регистър на професионално квалифицираните лица в системата на правосъдието (с изключение на вещите лица). Информация относно съдържанието им е посочена в приложение 1. Регистърът на вещите лица ще се реализира от Министерство на правосъдието, съвместно с Висшия съдебен съвет и ще включва специфични анализи по отношение на експертизи и действия на вещи лица. До момента съществуват редица регистри, които представляват списък от обекти или субекти и техните атрибути, а процесите им по вписване и заличаване са сравнително прости. Това води до използването на Microsoft Excel като предпочитано средство за поддържането им. За съжаление, Microsoft Excel има някои сериозни слабости: не поддържа автоматични резервни копия; не може да бъде воден едновременно от повече от едно длъжностно лице; не предоставя автоматично отворени данни по смисъла на ЗДОИ; не предоставя възможности за интеграция с други регистри; не поддържа одитна следа на всяка операция; не поддържа история на вписванията и заличаванията. За отстраняване на тези слабости настоящия проект създава инструментите за бъдещо поетапно мигриране към уеб-базирани регистри, които са изградени в съответствие със ЗЕУ на регистри, поддържани към момента с Microsoft Excel или на хартия. Изграждането на отделна ИС за всеки от тези регистри би било неефективно. В тази връзка се Ще бъде съставен кратък обучителен модул, след запознаването с който нетехнически лица ще могат да създават и конфигуриран регистър в рамките на централизирана инсталация. Този модул ще съдържа ръководство за потребителите, което ще бъде представено и в резюме като кратка видео демонстрация. Предвижда се отделен секторен достъп и независимо управление на процесите по вписване и заличаване за отделните органи и секторни длъжностни лица. Ще се изгради и автоматизиран интерфейс за публикуване на отворени данни на националния портал http://opendata.government.bg. Системата ще бъде с отворен код и ще бъде предоставена за ползване и на други заинтересовани страни, държавни органи и съсловни организации, които съгласно действащата нормативна уредба следва да поддържат регистри с обстоятелства за лица, субекти или обекти. Всяка институция ще може да избере дали да поддържа своя инсталация или да използва централната, управлявана от ДАЕУ/ДПЕСО. Информационната система ще бъде интегрирана с ЦАИС Гражданска регистрация, Търговския регистър, националната система за е-идентификация, Регистър “Български документи за самоличност”, КАТ-регистрация и други национални класификатори и регистри. При конфигуриране на обстоятелствата, подлежащи на вписване, ще бъдат използвани връзки с външните регистри по съответния номер (ЕГН/ЛНЧ, ЕИК, и др.). Системата ще бъде необходимият инструмент за привеждане в съответствие на регистри, които се водят чрез Microsoft Excel, на хартия, или чрез информационни системи, които не отговарят на съвременните изисквания за качество и сигурност, като по този начин ще ги направи по-сигурни, по-устойчиви и с по-висока степен на прозрачност, а интеграцията между регистри ще бъде с ниска степен на сложност. предвижда чрез проекта да бъде изградена една обща, multi-tenant система, в която една инсталация обслужва неограничен брой регистри. | Изградена и внедрена информационна система, предоставяща възможност за създаване и поддържане на регистри на субекти, обекти и събития, с внедрени: - регистър на професионално квалифицираните лица в системата на правосъдието; - регистър при международното осиновяване; - регистър “юридическа правоспособност”. | 12 | Разработване, тестване и внедряване на информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития | 1 150 000 | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА 1200000
[6 empty] | Цена на час на лектор за обучения администраторите на информационна система за базови регистри на субекти, обекти и събития в гр. София или градове извън София (в петте региона за планиране извън Югозападен регион, вкл. транспорт и нощувка) | 140
[6 empty] | Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията | 600
Реализиране на Национален портал за пространствени данни (INSPIRE) | 9 | Изготвяне на анализ на добри практики, нормативната база и на съществуващите портали за пространствени данни в рамките на Европейския съюз | Поддейност 1. Аналитични дейности. Основните цели на дейността са да се проучат, анализират и внедрят добрите практики на водещите европейски държави в обхвата на основните дейности от проекта. Резултатите от проучването ще послужат за основа при разработването на информационна система и управлението на жизненият й цикъл. За подобряване на процесите, свързани с инфраструктурата за пространствена информация и с обмена на пространствени данни е необходимо да се изготви цялостен анализ, съдържащ добри практики и информация за нормативната база в областта на инфраструктурата за пространствена информация в други европейски страни, с оглед на бъдещи изменения и допълнения на българското законодателство. Анализът обхваща водещите решения за създаване и въвеждането в експлоатация на информационни системи, предмет на настоящия проект. Анализът ще обхваща наличните и разработваните от водещите европейски страни, към момента на стартиране на проекта, софтуерни разработки и интернет приложения, свързани с надграждането на стандартната информационно-комуникационна среда за разпространението на пространствени данни. Анализът ще бъде фокусиран към идентифицирането на най-подходящите софтуерни и технически решения и начините за тяхното прилагане. Анализът на съществуващите портали за пространствени данни в рамките на Европейския съюз, включително изградените ведомствени такива от МО и МРРБ, ще идентифицира допуснати грешки и слабости. Анализът ще включва: - изследване на финансово-икономическите и административно организационните аспекти на дейността на държателите на INSPIRE данни и референтни пространствени данни за създаване, поддържане и използване на масиви от пространствени данни; - анализ на добрите практики в областта на изграждане на инфраструктура за пространствена информация и обмена и използването на пространствени данни във водещите европейски страни и приложимостта им в Р. България; - изследване възможността резултатният продукт да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са Софтуер с отворен код, вкл. във финансов аспект; - идентифициране на правни проблеми за достъп и обмен на пространствени данни; - изследване на ефектите от публикуването на масивите от пространствени данни като отворени данни и премахването на законно установените такси, които се събират от оторизираните администрации за предоставянето на данните; - анализ на механизмите за остойностяване на пространствените данни и услуги в Р. България, тяхната обосновка и как се предполага развитието им в бъдеще; - изследване на необходимостта от национален стандарт за хармонизация на пространствените данни; - анализ на начините за трансформиране и хармонизиране на пространствените данни по изискванията на Директива INSPIRE; - изследван на техническите стандарти, които се прилагат от адресатите на ЗДПД; - анализ на съществуващите портали за пространствени данни. Поддейност 2. Провеждане на хакатон. В рамките на тази поддейност ще се проведе хакатон. Събитие, свързано със софтуерна разработка, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти в областта на създаването и използването на национална инфраструктура за пространствена информация, вкл. Национален портал за пространствени данни. Състои се в събиране на едно място на екипи от програмисти, дизайнери и специалисти в областта на пространствените данни, които заедно да предложат идея/концепция за софтуерен продукт и да стартират работа по неговото разработване. Тематиката ще бъде свързана със съвместимостта и хармонизацията на масивите от пространствени данни, по изискванията на Директивата INSPIRE, създадени и поддържани от органите на публичната власт, които прилагат ЗДПД. Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици. Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код. | 1. Изготвен анализ под формата на доклад с евентуални приложени, съдържащ изводи и предложения/препоръки относно: - информационно-технологични подходи за изграждане на националната инфраструктура за пространствена информация; - организация и ресурсно, и кадрово обезпечаване на дейностите по прилагане на ЗДПД – на ниво координиращ орган (ДАЕУ) и на ведомствено ниво; - функционалност и роля на НППД в общата инфраструктура на е-упраавлението; - национален стандарт за създаване и обмен на пространствени данни; - изменение и допълнение на националната нормативна база за създаване, поддържане и обмен на пространствени данни; - софтуерно-технически решения за трансформиране и хармонизиране на пространствени данни по изискванията на Директива INSPIRE; - технически и функционални изисквания, вкл. за постигане на оперативна съвместимост, към ведомствените елементи на националната инфраструктура за пространствена информация; - други – при целесъобразност. 2. Проведен двудневен хакатон в гр. София с 60 участници. | 5 | Разходи за извършване на анализи съгласно поддейности 1, 2 и 3 |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - НЕ ЗНАМ
| 10 | Създаване на Национален портал за пространствени данни | Поддейност 1. Разработване и внедряване на Национален портал за пространствени данни.Основната дейност на проекта, в която се създава неговият краен продукт. Тя е пряко свързана и допринася в най-голяма степен за постигането на общата и специфичните цели за създаване и усъвършенстване на стандартна и оперативно съвместима информационно-комуникационна среда/точка за обмен на пространствени данни за осигуряване на административно обслужване, ориентирано към потребителя. Дейността определя реда и стъпките по разработване, изграждане и въвеждане в експлоатация на Национален портал за пространствени данни и включва 3 етапа. 1. Етап Проектиране на Националния портал за пространствени данни. Съдържа развиване на концепцията за спецификацията, съдържанието, използваните технологии и функционалности на Националния портал за пространствени данни, доуточнявне и съгласуване на общосистемните показатели, характеристики, режим на работа, технологията на функциониране, конфигурацията, тестовите задачи и въпросите по оперативната съвместимост. 2. Етап Разработка на Националния портал за пространствени данни; Състои се в разработване на програмното осигуряване, въз основа на съгласувано с възложителя проектно решение по зададените спецификации и приетите за използване програмно-технически средства. Включва и тестване годността му (пълнота и надеждност) чрез контролни примери, както и изготвяне на експлоатационна и съпроводителна документация. Разработката ще осигурява: - съхранение на метаданни за националните пространствени данни, организирани в общ списък (регистър), по теми, на пространствените данни в България; - съхранение и предоставяне на референтни модели на масиви от пространствени данни; - въвеждане, редактиране и валидиране на метаданни; - онлайн интерфейс за извикване/използване на услуги за намиране, разглеждане, изтегляне и трансформация на масиви от пространствени данни; - онлайн интерфейс за достъп до всички налични и публикувани масиви от пространствени данни по темите от Приложения I, II и III на ЗДПД/Директива INSPIRE; - добавяне на допълнителни тематични масиви от данни, извън обхвата на ЗДПД/Директива INSPIRE; - техническа възможност за свързване на информационните системи на органите на публичната власт и третите лица (по смисъла на ЗДПД) с портала и достъп, чрез него, до техните масиви от пространствени данни и услуги, ако масивите и услугите отговарят на правилата, съдържащи се в Регламент (ЕО) № 976/2009 от 19 октомври 2009 г. за прилагане на Директива INSPIRE по отношение на мрежовите услуги, Регламент (ЕО) № 1089/2010 и Регламент (ЕО) № 1205 от 3 декември 2008 г. за прилагане на Директива INSPIRE по отношение на метаданните; - поддържане на сигурна и бърза връзка с INSPIRE портала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност и др. функционалности. Интерфейсите са на български и английски езици. Съгласно предварителните условия за допустимост на проекти по ОПДУ, разработката на НППД ще бъде базирана на съществуващи софтуерни решения и на библиотеки, пакети и модули, които са софтуер с отворен код. 3. Етап Внедряване, обучение и експлоатация на Националния портал за пространствени данни. Състои се в доказване работоспособността на системата. Включва всички мероприятия по въвеждането на системата в опитна експлоатация, редовна експлоатация и експлоатация в предвидения гаранционен срок. Предвижда се изпълнителят да създаде и изпълни опитна конфигурация от хардуер, системен софтуер и софтуерна разработка по проекта, програма и методика за въвеждане на системата в опитна експлоатация, програма за въвеждане на системата в редовна експлоатация и провеждане на комплексни изпитания - тестване на функциите на системата. Дейността е пряко свързана и с осигуряване на необходимия за функционирането на НППД хардуер и софтуер и с реализиране на принципите за съвместимост на архитектурните компоненти на системата, включваща идейни платформи, модели, софтуерни и хардуерни решения, формиращи реално работещ портал. В този смисъл осигурването на хардуер и системен софтуер е абсолютно необходимо за нормалното функциониране на разработеното приложно програмно осигуряване. В случаите, където е възможно, ще се използват съществуващи в ДАЕУ хардуерни платформи и системни софтуерни лицензи. Експлоатацията в договорения гаранционен срок се наблюдава непрекъснато от изпълнителя, който, при необходимост, доработва и/или уссъвършенства технологичните решения и функцционалността на НППД. Предвижда се провеждане на обучения на системно и потребителско ниво със служителите, които ще бъдат администратори на портала (от ДАЕУ), както и служители от органите на публичната власт, които по силата на нормативен акт събират, създават, и разпространяват бази от пространствени данни. Обучението включва като минимум запознаване с функционалностите на портала и нормативните изисквания, свързани с пространствените данни, както и начални практичеки умения за опериране с него. Обучението завършва със сертификат. Поддейност 2 Разработване на информационен модул на Единната електронна съобщителна мрежа. Състои се в разработване на информационен модул/система на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, която е част от националната инфраструктура за пространствена информация и условие за осъществяване на мрежовите услуги по ЗДПД. Той е базиран на единна цифрова база с пространствени данни за мрежата, който съответства на изискванията и който е интегриран с информационните системи на държавните органи, прилагащи ЗДПД/Директива NSPIRE. За управление на базата от пространствени данни изпълнителят разработва специализиран софтуер за въвеждане, редактиране, визуализиране на данни и изготвяне на съответни документи. ЕЕСМ е интегрирана и с информационните системи на органите на местното управление и мрежовите оператори. В тази връзка усъвършенстването и чрез предвидения модул има пряко отношение към функционирането на регистрите и системите по Закона за електронното управление и е крайно необходимо при въвеждане на Директива 2014/61/ЕС относно мерките за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи. Включва същите етапи като поддейност 1, но по самостоятелни спецификации и проектни решения и касае само пространствените данни за ЕЕСМ. Поддейност 3. Създаване на видео представяне на прилагането на Директива INSPIRE в България. С оглед на необходимостта от популяризиране на инициативата за създаване на НППД и национална инфраструктура за осигурване достъп и обмен на пространствена информация, ще бъде изработено видео, което ще показва основните положения, принципите за изработване, поддържане, предоставяне и използване на пространствени данни, както и функционланите възможности и положителните ефекти от използването на НППД. Съдържанието на видеото ще бъде определено въз основа на резултатите от проучвателно-аналитичните дейности и от разработките, за постигане на оптимален познавателен ефект. Поддейност 4 Осъществяване на независим контрол и наблюдение на изграждането на НППД. Дейността осигурява независим контрол и наблюдение на изпълнението на Поддейност 1 – Разработване и внедряване на НППД. Сложността на задачата по изграждане и реализация на софтуерното приложение и по спазването на нормативните изисквания, свързани с неговата функционалност, изисква специализирана експертиза, с каквато ДАЕУ не разполага към настоящия момент. Тя включва ефективен процес на наблюдение и контрол, познаване на разнообразни IT и геопространствени стандарти и схеми, както и компетенции в областта на създаване на пространствени данни и услуги за тяхното намиране, достъп и споделяне. Изпълнението на дейността допринася за постигане на специфичните цели на проекта. Независимият контрол и наблюдение на изпълнението на дейностите, свързани с изграждането на НППД, по същество ще осигури, при необходимост, технически консултации за екипа на ДАЕУ по всички дейности, свързани с реализацията и използването на НППД. Произтичащи от контрола и наблююдението евентуални препоръки ще бъдат използвани за уточняване/подобряване на техническите и функционалните параметри на продукта на проекта. Дейността включва: 1) Осигуряване на постоянно наблюдение на изпълнението на дейността и регулярно докладване за напредъка по реализацията на НППД. 2) Изготвяне на технически експертизи, оценки и анализи, свързани с отделните етапи и продукти от реализацията на НППД. 3) Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на крайните резултати от изпълнението на Поддейност 2 със заданието по договора между ДАЕУ и избрания по същата поддейност изпълнител. 4) Осигуряване, при необходимост, на технически консултации/препоръки за екипа на ДАЕУ по всички дейности, свързани с реализацията на НППД. | - изработен, тестван и въведен в експлоатация Национален портал за пространствени данни, на основата на разработен от изпълнителя проект, в съответствие с европейските и националните изисквания; - осъществена интеграция на Националния портал за пространствени данни с европейския портал INSPIRE и приложени изискванията за оперативна съвместимост с инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност съгласно Директива 2007/2/ЕО INSPIRE; - създаден списък (регистър) и референтни модели на пространствените данни в Република България по темите от Приложения I, II и III на ЗДПД/Директива INSPIRE; - структурирана база данни с валидирани метаданни за масивите от пространствени данни по темите от Приложения I, II и III на ЗДПД/Директива INSPIRE; - реализирана услуга за намиране на метаданни за масиви от пространствени данни и услуги; - реализиран достъп до услуги за разглеждане, изтегляне и трансформиране на пространствени данни, налични във ведомствените информационни системи, прилагащи ЗДПД; - изработена техническа документация – потребителска, системна и административна, отговаряща на изискванията на т.6.2 от Общата с тратегия за електронно управлвние в Р България; - изработен и внедрен информационен модул/система, базирана на единна цифрова база с пространствени данни за Единната електронна съобщителна мрежа; - осигурен достъп до стандартизирани и хармонизирани пространствени данни и услуги с тях, в рамките на европейската инфраструктура за пространствена информация; - обучени минимум 86 експерта от органите на публичната власт, прилагащи Закона за достъп до пространствени данни за ефективно използване на пространствените данни; - периодични доклади, по етапи, за напредъка при реализацията на НППД, съобразно установен график; - технически експертизи, оценки и анализи, свързани с контрола при реализацията на отделните етапи и продукти и препоръки, при необходимост, относно техническите и функционалните параметри на продукта на проекта; - протоколи за приемането на дейностите/етапите; - протоколи за успешно преминали тестове; - Протокол за оценка на съответствието на крайните резултати с изискванията на заданието за създаване на Национален портал за пространствени данни, по договора между ДАЕУ и избрания изпълнител; - Протокол за въвеждане в постоянна експлоатация; - мултиплициране на резултатите като know-how в администрациите, които не разполагат с пространствена инфраструктура; - видеофилм с продължителност до 40 мин., създаден по предварително съгласуван с възложителя сценарий/концепция, с възможност за съкращаване на продължителността му до 20 мин., без нарушаване на логическата последователност и преследвания ефект – за използване с образователни цели. | 13 | Разработване, тестване и внедряване на Национален портал за пространствени данни |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА - НЕ ЗНАМ
Цена на час на лектор за обучения администраторите на Национален портал за пространствени данни или градове извън София (в петте региона за планиране извън Югозападен регион, вкл. транспорт и нощувка)
Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията
Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване | 11 | Изграждане и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване | Изборният кодекс предвижда експериментално дистанционно електронно гласуване през 2018-та година и реално такова на изборите за Европейски парламент през 2019-та. За тази цел е нужно да бъде изградена и въведена пилотна система за дистанционно електронно гласуване. Чрез нея гражданите ще могат свободно да упражняват правото си на глас от всеки компютър или мобилно устройство, от всяка точка на света. Избирателят прави своя избор чрез обща бюлетина върху визуален, аудио- или тактилен терминал, на която отбелязва по еднозначен начин своя вот. Бюлетината е проектирана по същия начин както хартиената бюлетина, като предоставя възможност избирателят да не гласува за нито една партия, коалиция или кандидат. Системата ще позволява конфигуриране на бюлетини за всички видове избори според Изборния кодекс. Тя ще бъде с отворен изходен код и ще бъде използвана в предварителен период на електронно гласуване, определен в Изборния кодекс. Системата следва да: - осигурява лесен и разбираем достъп до механизмите и начините за гласуване, включително инструкции към избирателите; - гарантира, че могат да гласуват само лицата, които отговарят на условията за съответния вид избори и са регистрирани; - осигурява надеждна и бърза идентификация на самоличността на избирателите; - осигурява лесна навигация на потребителския софтуер и в частност на бюлетината; - не изисква от избирателя специални умения освен необходимите за използване на интернет терминали; - позволява използване от избирателя на всички операционни системи; - осигурява възможност за подаване на гласа за не повече от 5 минути; - гарантира, че всеки избирател подава само един глас и че всеки глас се съхранява и преброява само един път; - осигурява максимална надеждност срещу външни смущения и неразрешен достъп, включително срещу хакерски атаки; - съхранява данните от гласуването; - позволява обобщаване на резултатите, разпределянето им по изборни райони и изпращането им в електронен вид на ЦИК след приключване на гласуването; - гарантира, че трети страни не могат да променят или получат достъп до обменяната информация; - гарантира лесна поддръжка на софтуерните и хардуерните средства и бързо отстраняване на технически неизправности; - позволява наблюдение на изборния процес от независими и упълномощени лица и органи, както и одит и проверка от страна на упълномощени органи; - предоставя технологична възможност за идентифициране на потенциални изборни нарушения; - позволява на избирателите да проверяват дали гласът им е отчетен правилно, без това да разкрива тайната на вота; - позволява независимо преброяване на гласовете; - предоставя възможност на избирателя да сигнализира за посегателство срещу избирателните му права и за неотчитане на гласа му; - отговаря на изискванията за мрежова и информационна сигурност; - не позволява добавяне, премахване или подмяна на гласове извън стандартния изборен процес; Ще бъде предоставени две електронни административни услуги за предварителна регистрация за дистанционно електронно гласуване и регистрация на наблюдател за електронно гласуване. Ще бъдат разработени и внедрени: - модул “избирателни списъци”, който ще бъде интегриран с Национална база данни “Население”; - административен модул, с който членовете на ЦИК ще могат да следят процеса, да публикуват съобщения и да извършват аналитични справки; - модул за анализ на риска, който ще идентифицира рискови райони и рисково поведение на гласоподаватели. Това ще позволи своевременна проверка за злоупотреби, като например купуване на гласове. Основна характеристика на системата ще бъде възможността за повторно гласуване, което заменя предходния глас, подаден по електронен път (без това да разкрива тайната на вота). Един гласоподавател ще може да гласува неограничен брой пъти в рамките на периода за предварително гласуване. | - проведени обучения за 30 служители, отговорни за изборния процес.C13 | 19 | Разработване, тестване и внедряване на пилотна система за дистанционно електронно гласуване |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА
Цена на час на лектор за обучения администраторите на пилотна система за дистанционно електронно гласуване в гр. София или градове извън София (в петте региона за планиране извън Югозападен регион, вкл. транспорт и нощувка)
Изработване на обучителна програма за провеждане на обученията
| 12 | Провеждане на симулации на дистанционно електронно гласуване и на експериментално дистанционно електронно гласуване | Съгласно § 145. (3) от Изборния кодекс, До 1 януари 2018 г. Централната избирателна комисия провежда симулации на дистанционно електронно гласуване. Съгласно § 145. (1) от Изборния кодекс, при произвеждане на избори след 1 януари 2018 г. се създава възможност за експериментално дистанционно електронно гласуване. Експериментално дистанционно електронно гласуване се провежда на три последователно произведени избори, включително частични избори. Дейността включва: 1. Провеждането в периода до 1 януари 2018 г. на три симулации на дистанционно електронно гласуване, при които се гласува за измислени партии, коалиции или кандидати. 2. Провеждането в периода между 1 януари 2018 г. и 31 декември 2018 г. от ЦИК на минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване в един изборен район по време на реални избори (включително частични). Основната цел на дейността е да бъде проверено действието на системата на реално провеждани избори и да се подготви за въвеждане на системата в продукционен режим за изборите за Европейски парламент през 2019-та. С оглед популяризирането на системата и привличане на избирателите да участват в експерименталния избор, ще бъдат изготвен един аудио-видео клип, и един радио-спот, разясняващ функционалностите на системата и ползите от нея. Ще бъдат изработени и публикувани 2 Интернет банера. | - проведено минимум едно експериментално дистанционно електронно гласуване по време на реални избори (включително частични) - изработен аудио-визуален клип - изработен радиоспот - изработени и публикувани два интернет банера | 13 | Разходи за провеждане на експериментално дистанционно електронно гласуване |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА
Разходи за изработване на аудио-визуален клип
Разходи за изработване на радио-спот
Разходи за изработване на 2 интернет банера
За всички проекти на ДАЕУ | 13 | Предоставяне на услуги по логистика за провеждане на обучения (транспорт, наем на зали и оборудване, кетъринг) | В рамките на проектите, след изпълнение на основните дейности за изработка и въвеждане в експлоатация на информационните системи, се предвижда провеждане на обучения за администраторите с тези системи. | проведени 10 броя еднодневни обучения за общо 1300 служители | 18 | Провеждане на еднодневни обучения за администраторите на изградените по проектите информационни системи за общо до 1300 администратори на системите, в това число: -Транспорт на участниците; -Наем и техническо обезпечаване на зали; -кетъринг
За всички проекти на ДАЕУ | 14 | Дейности по информация и комуникация | Дейностите по информация и комуникация са задължителни за всички проекти, финансирани със средства от ЕСИФ и ще осигурят популяризиране на проектните дейности, цели и постигнатите резултати. | Проведени 7 публични събития, отпечатани рекламни материали | 22 | Провеждане на публични събития с участие на представители на медиите за популяризиране на резултатите от проектите Брой: 7 |  | ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТТА
Плакати: размер А3+, цвят 4+ 0, хартия 130 гр. Брой: 60
Рол банер: Самонавиващ се рол банер от винил със стойка от алуминий, с две крачета за стабилност. Захващането на рекламното пано в горната част да става посредством клип система, която да защипва винила. Формат – 80 х 200 см; Пълноцветен едностранен печат 4+0. Транспортна чанта Брой: 8
Брошура: размер А4 със сгъване. Цвят 4+4, хартия 150 гр., Тираж: 1000 броя,
Преносимо универсално зарядно /Powerbank/ със соларна батерия. Минимални параметри: Захранващо напрежение: DC 5V USB, Ток 1000мА, Капацитет: 2600 mAch, брандиране. Брой - 50
Публикации в печатни или електронни медии: Брой 10