ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Предпроектно проучване, изготвяне на идеен проект и проектиране на второ електрозахранване 20  kV с приблизителна дължина 7 км. за СОСП София-4“

- ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- Цели

Изграждане на второ електрозахранване по линия 20 kV на съобщителен обект със специално предназначение (СОСП).

- Очаквани резултати – повишаване сигурността на електрозахранването на цитирания обект.

II. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. Подробно описание на предмета на обществената поръчка

Предметът на поръчката обхваща изготвянето на предпроектно проучване, изготвяне на идеен проект с ориентировъчна количествено-стойностна сметка и изготвяне на работен проект с окончателна количествено-стойностна сметка за резервно електрозахранване с приблизителна дължина 7 км. за СОСП София 4, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от ЗУТ. Поръчката изисква и оказване на съдействие от страна на изпълнителя за получаването на всички необходими разрешителни и съгласуващи документи за процесите на проектиране на електрозахранването. Заплащането на дължимите такси за всички необходими разрешителни и съгласуващи документи е задължение на ДАЕУ и не се включва в цената на настоящата обществена поръчка.

Като основа за проучването изпълнителят може да използва наличен проект, разработен през 1987 г. от ИСПРОЕКТ за втора линия на електрозахранване. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в сградата на ДАЕУ, находяща се в гр. София, ул. Ген. Й.В. Гурко № 6, до крайния срок за задаване на въпроси, съгласно обявата. Лице за контакт: Жулиен Петров, тел. 0889 022260.

III. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

- Технически изисквания

Изпълнителят на проучването и проектирането следва да изготви предпроектно проучване, идеен проект с ориентировъчна количествено-стойностна сметка и работен проект с окончателна количествено-стойностна сметка, съгласно действащата в страната нормативна уредба в областта на енергетиката и строителството.

- Етапи на изпълнение

Дейност 1: Изпълнителят изготвя и предоставя предпроектно проучване и идеен проект с ориентировъчна количествено-стойностна сметка на Възложителя за одобрение в рамките на 1 месец* след сключване на договор.

Дейност 2: Изпълнителят изработва работен проект с окончателна количествено-стойностна сметка и го предоставя на Възложителя за одобрение в рамките на 2 месеца* след изтичане 14-дневния срок, следващ приемането на Дейност 1, в който Възложителят преценява дали е целесъобразно продължаване изпълнението на договора.

Дейност 3: Упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно чл. 162 от ЗУТ.

*  Сроковете не текат през времето за издаване необходимите разрешителни и за извършване на съгласувателни процедури.

IV. ИЗИСКВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- Предаване и приемане на изпълнението

Изпълнителят да представи проектите по Дейност 1 и Дейност 2 на хартиен и електронен носител (в машинночетим формат) в деловодството на ДАЕУ – гр. София 1000, ул. Ген. Й.В. Гурко № 6.

- Заплащане

Заплащането се извършва поетапно -  след изпълнение на Дейност 1 (предпроектното проучване и идейния проект), след изпълнение на Дейност 2 (работния проект) и след изпълнение Дейност 3 (авторски надзор), съгласно Ценовото предложение на изпълнителя.