## Sheet1
| Име на дейност | Описание | Начин на изпълнение | Резултати | Максимален срок за изпълнение в месеци | Видове разходи за изпълнение на дейността | Прогнозна стойност (в лева, с включен ДДС)
1 | Оборудване на зала за провеждане на национални и международни учения и обучение | В рамките на дейността се предвижда да бъде изградена зала за провеждане на учения и обучения. В залата ще бъдат обособени 30 работни места, което ще позволи по време на учения да се обособяват отбори с участието и на външни експерти. За обучение ще бъдат оборудвани 15 работни места. Сървърите ще бъдат разположени в общо сървърно помещение с гарантирана връзка до залата. | Изпълнителят ще изготви проект за изграждане на залата, който включва: - окабеляване на залата окабеляване на залата (обособени 30 работни места) и осигуряване на връзка със сървърното помещение - Осигуряване на алтернативен кабелен интернет за всички работни места и сървърите и автоматично превключване в случай на отпадане на единия доствчик Изпълнителят ще достави необходимото оборудване, което включва: - 15 лаптопа за ученията с мин. изискавания– CPU :Intel CPU 3.2GHz, 12MB; RAM 32GB 3200MHz; HDD SSD 250GB/512GB; HDD 1TB; Videocard – външна 4GB; MS Windows X – media; MS Office 2016-media - рутер с wi-fi - Интерактивна дъска - Проектор и два телевизора 55" - Server с мин. изисквания – Xeon(R) CPU Intel® Xeon® Scalable Processors or CPU E5-2630 v3, 32-Core Server Processor. 128GB DDR4 RAM. 7.2TB (4 RAID 1 arrays - each array has 1.8TB of disk space); MS win server 2016; - storage – 80TB - UPS | 1. Изготвен проект за изграждане на зала за провеждане на учения и обучение 2. Окабеляване на залата, осигуряване на дублирана интернет свързаност и изготвяне на документация за нея 3. Тестване на мрежата 4. Доставено и инсталирано оборудване за залата 5. Проведен тест на оборудването 6. Обучен администратор за поддържане на системата | 9 | Разходи за: - изготвяне на проект на зала за провеждане на национални и международни учения и обучение; - окабеляване на залата и осигуряване на дублирана свързаност към два независими доставчика на достъп до интернет; - доставка и инсталиране на оборудване - гранционна поддръжка 3 години
2 | Оборудване на лаборатория за malware анализ | Дейността "Оборудване на лаборатория за malware анализ" в рамките на проекта ще бъде възложена чрез процедура по ЗОП на изпълнител. | Изпълнителят ще ртябва да: - изготви проект на лабораторията - да достави необходимото техническо оборудване - софтуер и хардуер - да обучи прерсонала за поддръжка и използване на оборудването. | Напълно функционираша лаборатория за malware анализ | 9 | Разходи за: - доставка на оборудване - софтуер и хардуер - гаранционна поддръжка 3 години - обучение на персонала
3 | Оборудване и сертифициране на лаборатория за forensic анализ | Дейността "Оборудване и сертифициране на лаборатория за forensic анализ" в рамките на проекта ще бъде възложена чрез процедура по ЗОП на изпълнител. | Изпълнителят ще ртябва да: - изготви проект на двукомпонентна (стационарна и мобилна) лабораторията за две работни места - да достави необходимото техническо оборудване (софтуер и хардуер) за обработка и съхранение на артефакти от компютърни системи - да достави необходимото техническо оборудване (софтуер и хардуер) за обработка и съхранение на артефакти от мрежови устройства - да обучи прерсонала за поддръжка и използване на оборудването. | Напълно функционираша лаборатория за forensic анализ | 9 | Разходи за: - доставка на оборудване - софтуер и хардуер - обучение на персонала - сертифициране на лабораторията - гаранционна поддръжка 3 години
4 | Изграждане на национална платформа за споделяне на информация за инциденти в МИС | Дейността "Изграждане на национална платформа за споделяне на информция за инциденти в МИС” в рамките на проекта ще бъде възложена чрез процедура по ЗОП на изпълнител, като за целта следва да: - бъде разработен проект/дизайн на платформата - доставка на техническо оборудване - софтуер и хардуер - инсталиране и тестванена оборудването - освързване на мин 2 потребителя - обучение на персонал - гаранционна поддръжка - 3 години. | Изпълнителят ще изготви и представи дизайн на платформата; ще достави, инсталира и тества оборудването, след което ще обучи персонала за ползване и поддържане на платформата. Изпълнителят ще осигури гаранционна поддръжка 3 години на оборудването. | Напълно функционираща платформа за споделяне на информация за инциденти в МИС | 18 | Разходи за - изготвяне на дизайн на платформата - доставка на отехническо оборудване - софтуер и хардуер - обучение на персонал - гаранционна поддръжка - 3 години
5 | Присъединяване към "Платформата на основните услуги" (CSP), наричана MeliCERTes | Дейността "Присъединяване към "Платформата на основните услуги" (CSP), наричана MeliCERTes” в рамките на проекта ще бъде възложена чрез процедура по ЗОП на изпълнител, като за целта следва да: - доставка на техническо оборудване - софтуер и хардуер - примерна конфигурация: A server-class rack-mount system, similar in class with the following specifications: ‒ HP Proliant DL380 G9 or DELL R730 or similar system, with: ‒ 1 x Intel Xeon E5-2690 v4 or better, 35MB smart cache, 14 cores / 28 threads; ‒ 64GB RAM; ‒ 1.6 TB GB SSD (preferred) or SAS 15K, in RAID-10 configuration. Platform requirements (to be provided to the VM by the Hypervisor software) • 16 virtual CPUs of 2.6 GHz or better Xeon-class processor • 48 GB RAM • 800 GB available disk space on SSD disks, on a subsystem created with RAID-10 (stripe/mirror) depending on H/W configuration Софтуерни изисквнаия ‒ Hypervisor: VMWare ESXi (free1) or variant, v6.5 or above. ‒ Windows machine with VSphere / VCenter software to facilitate the import of the virtual machine to the ESXi server - инсталиране и тестванена оборудването - гаранционна поддръжка - 3 години. | Изпълнителят ще достави, инсталира и тества оборудването, след което ще обучи персонала за ползване и поддържане на платформата. Изпълнителят ще осигури гаранционна поддръжка 3 години на оборудването. | Интегрирана платформа на CERT България с платформата MeliCERTes | 9 | Разходи за - доставка на техническо оборудване - софтуер и хардуер - обучение на персонал - гаранционна поддръжка - 3 години
6 | Изграждане на система за събиране и съхранение на материали свързани с МИС | Дейността "Изграждане на система за събиране и съхранение на материали свързани с МИС” в рамките на проекта ще бъде възложена чрез процедура по ЗОП на изпълнител, като за целта следва да: - се достави софтуер за събиране на публикувани материали в уеб пространството, който да позволява постъпилата информация да бъде анализирана; да се направят преводи и кратки резюмета на получените статии/имейли и т.н. - се разработи/предложи система за съхраняване на документи с ралични права на достъп. Документитеда бъдат класифицирани по определен критерий, с цел по-бързо и ефективно търсене. За целта системата трябва да: | Изпълнителят следва да изготви предложение, в което да опише - функционални и технически спецификации на предложения софтуер - време на разработка, внедряване и тестване - необходимо техническо обезпечаване - срок на доставка на техническо оборудване - обучение на персонал за поддръжка и работа със състемите - гаранционна поддръжка - 3 години | Изградена система за мониторинг и съхранение на материали свързани с МИС и обучен персонал за поддръжка и експлоатация на системата | 12 | Разходи за - внедряване на система за мониторинг - разработване/закупуване на система за съхранение на материали свързани с МИС - техническо обезпечаване работоспособността на двете системи - гаранционна поддръжка - 3 години
а) дава възможност за създаване без ограничение на обема, редактиране, разпространение и съхранение на такива материали, съгласно класификацията им; б) поддържа каталози за отделните типове материали в) съхранява версии на материалите; г) дава възможност за разпространението им чрез web сайт с неконтролиран достъп и с контролиран достъп; д) поддържа процес за управление на работния поток по създаване, редактиране и разпространение на материалите, е) поддържа история на достъпа до всеки материал, ж) позволява търсене по дума или комбинация от думи, з) позволява генериране на справки