Държавна агенция „Електронно управление“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (Техническо задание)

за

„Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“ По проект: проект БФП-BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите на дирекцията, свързани с изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация, Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020.

- Въведение

  - Възложител

Държавна агенция „Електронно управление“ осъществява държавната политика в областите: електронно управление; електронни удостоверителни услуги; електронна идентификация; мрежова и информационна сигурност; инфраструктура за пространствена информация; информация от обществения сектор в машинно-четим отворен формат. За успешното осъществяване на държавната политика в тези области от ключово значение е инвестирането в човешките ресурси. Настоящият проект е част от стратегията на Агенцията за повишаването  на професионалната компетентност на служителите от дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ и подобряване качеството на тяхната работа. Повишаването на професионалната компетентност на служителите от дирекцията и подобряване качеството на тяхната работа е от съществено значение за дейността на Агенцията.

  - Стратегически, ключови и специфични цели на проекта

Проект № BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите  на дирекцията, свързани с  изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“ е насочен към подобряване на специализираните знания и умения на служителите от дирекция "Комуникационна и информационна инфраструктура" (КИИ) предвид ключовата роля на дирекцията в изпълнение на функциите на ДАЕУ, свързани с изграждането, развиването и поддържането на споделените ресурси на електронното управление, в това число ресурсите, необходими за развитието, управлението и поддръжката на интернет свързаността на структурите на държавната администрация.

С реализацията на заложените дейности проектът цели да подпомогне служителите на дирекцията в процеса на адаптация към бързите промени на пазара на труда в резултат на фактори като бързи технологични промени и навлизане на нови технологии. Обучените лица ще повишат качеството на работата си, индивидуалната си производителност и професионалните си компетенции. В резултат на предприетите конкретни мерки за насърчаване на гъвкавите процеси на учене ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди за развитието на споделените ресурси на електронното управление, ще се създадат условия за устойчива заетост, израстване в кариерата.

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати са:

1.	Насърчаване на периодичното актуализиране на знанията на служителите в дирекция КИИ с оглед бързото развитие на информационните технологии и в духа на концепцията „учене през целия живот“.

2.	Повишаване на специфичния административен и експертен капацитет на ДАЕУ за осигуряване на ефективна и резултатна работа във връзка с потребностите на обществото от въвеждане, развитие и поддържане на работещо електронно управление в България.

3.	Постигане на кадрова обезпеченост с квалифицирани служители за осигуряване на модерна, надеждна и сигурна комуникационна и информационна инфраструктура на държавната администрация.

- Планирани дейности по проекта

В обхвата на проекта е предвидено реализирането на Дейност „Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco.

В обучението са включени следните 3 основни специализирани курса:

-	Cisco® Implementing Cisco® IP Routing v2.0 (ROUTE). В обучението ще бъдат включени 17 служители, на които ще бъдат издадени сертификати.

-	Cisco® Implementing Cisco® Switched Networks v2.0 (SWITCH). В обучението ще бъдат включени 17 служители, на които ще бъдат издадени сертификати.

-	Cisco® Interconnecting Cisco® Networking Devices Accelerated v3.0. В обучението ще бъдат включени 11 служители, на които ще бъдат издадени сертификати.

- Целеви групи

Проектът е изцяло насочен към подобряване на квалификацията на служителите от дирекция КИИ на ДАЕУ. CISCO обученията са пряко свързани със специфичните дейности на дирекцията, дефинирани в чл. 20 от Правилника за дейността, структурата и организацията на държавна агенция „Електронно управление“.

Една от основните задачи на дирекция КИИ е да подпомага председателя на ДАЕУ при: изграждане, развиване и поддръжка на споделените ресурси на е-управлението, в това число ресурсите, необходими за развитието, управлението и поддръжката на интернет свързаността на структурите на държавната администрация. Дирекция КИИ изпълнява и функции по предоставяне на достъп до споделени услуги в съответствие с критериите в политиките на агенцията за използване на Държавния хибриден частен облак. При изпълнение на тези задължения служителите се сблъскват с проблема, че информационните и комуникационните технологии се развиват бързо, потребностите на администрациите от съвременна и модернизирана инфраструктура растат, изискванията към сигурността се повишават. Въвеждането и разширяването на електронното управление поставя нови изисквания към работата на тези служители, така че тя да отговаря на актуалните обществени потребности. В такава ситуация кадрите на дирекция КИИ са поставени пред предизвикателството да осъвременяват и надграждат технологичните си познания. Това индентифицира нуждата от специализирани обучения, основани на опита на световните водещи компании в тази област, каквито са Cisco обученията. Ще бъдат проведени обучения за работа с конкретно посочената технология, тъй като в ДАЕУ към момента се използва такава.

В резултат  ще бъдат проведени 3 петдневни обучения, на които ще бъдат обучени както следва:

17 служители обучени на тема Cisco® Implementing Cisco® IP Routing v2.0 (ROUTE)

17 служители обучени на тема Cisco® Implementing Cisco® Switched Networks v2.0 (SWITCH

11 служители обучени на тема Cisco® Interconnecting Cisco® Networking Devices Accelerated v 3.0.

Общо 45 служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат.

- ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Организиране и провеждане на обучения по три основни специализирани курса Cisco“.

Прогнозна стойност на поръчката: 119 650.00 лв. (сто и деветнадесет хиляди шестстотин и петдесет лева) без ДДС.

Място на изпълнение на настоящата обществена поръчка: гр. София.

- Подробно описание на поръчката

Обществената поръчка включва обучения и сертифициране по три основни специализирани курса:

-	Cisco® Implementing Cisco® IP Routing v2.0 (ROUTE). В обучението ще бъдат включени 17 служители, на които ще бъдат издадени сертификати.

-	Cisco® Implementing Cisco® Switched Networks v2.0 (SWITCH). В обучението ще бъдат включени 17 служители, на които ще бъдат издадени сертификати.

-	Cisco® Interconnecting Cisco® Networking Devices Accelerated v3.0. В обучението ще бъдат включени 11 служители, на които ще бъдат издадени сертификати.

Обученията и по трите конкретни теми ще бъдат проведени присъствено като всяко едно обучение е с времетраене 5 дни (40 учебни часа). Те ще бъдат проведени последователно, в реда на изброяването им по-горе, като разпределението им във времето ще бъде такова, че между отделните курсове да има пауза от поне месец, за да не се затормозява трудовият процес на обучаемите, които са  едни и същи и в трите курса.

Датите на провеждане на обученията ще бъдат уточнени от страна на Възложителя след приемане на план-график за изпълнение на поръчката (част от встъпителния доклад).

  - Поддейност 1 – Организиране и провеждане на обучение Cisco® Implementing Cisco® IP Routing v2.0 (ROUTE) за 17 служители от дирекция КИИ на ДАЕУ.

Обучението по поддейност 1 е присъствено с времетраене 5 дни (40 учебни часа) и обхваща 17 служители на дирекция КИИ, като 11 от тях са от териториалните й поделения.  За всеки един от обучаемите  трябва да  бъдат осигурени учебни материали и да бъдат издадени сертификати за успешно преминато обучение. Трябва да бъдат осигурени обяд и по 2 кафе-паузи дневно за всеки един обучаем, както и транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно, 5 вечери и хотелско настаняване за 5 нощи за 11 обучаеми. В случай, че изпълнителят не организира транспорт за обучаемите, чието място по месторабота е извън София, той трябва да поеме транспортните им разходи за жп или автобусен транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно.

Резултат от изпълнението на поддейност 1:

Проведено 1 петдневно обучение.

17 служители обучени на тема Cisco® Implementing Cisco® IP Routing v2.0 (ROUTE)

- служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат.

  - Поддейност 2 - Организиране и провеждане на обучение Cisco® Implementing Cisco® Switched Networks v2.0 (SWITCH) за 17 служители от дирекция КИИ на ДАЕУ.

Обучението по поддейност 2 е присъствено с времетраене 5 дни (40 учебни часа) и обхваща 17 служители на дирекция КИИ, като 11 от тях са от териториалните й поделения.  За всеки един от обучаемите трябва да  бъдат осигурени учебни материали и да бъдат издадени сертификати за успешно преминато обучение. Трябва да бъдат осигурени обяд и по 2 кафе-паузи дневно за всеки един обучаем, както и транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно, 5 вечери и хотелско настаняване за 5 нощи за 11 обучаеми. В случай, че изпълнителят не организира транспорт за обучаемите, чието място по месторабота е извън София, той трябва да поеме транспортните им разходи за жп или автобусен транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно.

Резултат от изпълнението на поддейност 2:

Проведено 1 петдневно обучение.

17 служители обучени на тема Cisco® Implementing Cisco® Switched Networks v2.0 (SWITCH).

- служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат.

  - Поддейност 3 - Организиране и провеждане на обучение Cisco® Interconnecting Cisco® Networking Devices Accelerated v3.0 за 11 служители от дирекция КИИ на ДАЕУ.

Обучението по поддейност 3 е присъствено с времетраене 5 дни (40 учебни часа) и обхваща 11 служители от териториалните поделения на дирекция КИИ.  За всеки един от обучаемите трябва да  бъдат осигурени учебни материали и да бъдат издадени сертификати за успешно преминато обучение. Трябва да бъдат осигурени обяд и по 2 кафе-паузи дневно за всеки един обучаем, както и транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно, 5 вечери и хотелско настаняване за 5 нощи за всички 11 обучаеми. В случай, че изпълнителят не организира транспорт за обучаемите, чието място по месторабота е извън София, той трябва да поеме транспортните им разходи за жп или автобусен транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно.

.

Резултат от изпълнението на поддейност 3:

Проведено 1 петдневно обучение.

11 служители обучени на тема Cisco® Interconnecting Cisco® Networking Devices Accelerated v3.0.

11 служители, успешно преминали обучения с получаване на сертификат.

- Изисквания към организацията на обученията. В Техническото си предложение (елемент от офертата на участника) участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, местоположението и характеристиките на предлагания хотел за настаняване на обучаемите, чиято месторабота е извън София, и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

  - Място на провеждане:

Обучението по всяка една от поддейностите следва да се проведе в София, в  подходяща компютърна зала, с осигурен по един компютър на всяко отделно учебно място, мултимедиен проектор, лаптоп с връзка към мултимедийната уредба и интернет, екран за прожектиране, флипчарт, техническа поддръжка на апаратурата и друга техника, ако има необходимост от такава.

  - Логистично осигуряване на всеки един от трите курса:

- Учебно място с компютър за всеки един обучаем.

- Учебни материали, включващи тефтер за писане и химикалка за всеки един обучаем, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020 г.”.

- Мултимедиен проектор, лаптоп с връзка към мултимедийната уредба и интернет, екран за прожектиране, флипчарт, техническа поддръжка на апаратурата, както и друга техника, ако е необходимо за провеждане на обученията.

- Регистрация на участниците. Списъкът на участниците трябва да включва: три имена, звено, длъжност, координати за връзка и подпис за удостоверяване на  присъствие в отделни графи.

- Осигуряване на цялостната организация, логистика и управление на място от необходимия за това екип.

- Осигуряване на фотоархив.

- Бутилирана вода в залата за всеки един участник – по 1 брой от 500 мл. съответно за сутрешната и следобедната обучителна сесия.

- Две кафе-паузи дневно (сутрин и след обяд), включващи кафе, чай и вода,  дребни сладки и соленки за всеки един от обучаемите.

- Обяд – на блок маса или с индивидуални порции с тристепенно меню (супа или салата, месно или рибно основно ястие и десерт)  и вода за всеки един обучаем дневно. Предварително трябва да се уточни, дали сред обучаемите има вегетарианци като в такъв случай трябва да се осигурят съответните бройки вегетариански тристепенни менюта.

- Транспорт от и до населеното място по месторабота за 33 обучаеми (по 11 за всеки един от трите обучителни курса). В случай, че изпълнителят не организира транспорт за обучаемите, чието място по месторабота е извън София, той трябва да поеме транспортните им разходи за жп или автобусен транспорт от населеното място по месторабота до София и обратно.

- Нощувки в София в хотел в близост до залата за обучение или в близост до удобен транспорт без прекачване до залата за обучение за 33 обучаеми ( по 11 обучаеми за всеки един от трите обучителни курса). Нощувките трябва да са в хотел с минимум 3 звезди, в стаи с единично настаняване, с включена закуска и вечеря с тристепенно меню (салата, месно или рибно основно ястие и десерт) и бутилирана вода от 500 мл. (с осигурена вегетарианска алтернатива при предварително заявено желание от обучаем).

- Изисквания към изпълнителя:

  - Обучението трябва да се осъществява от организация или учебен център, притежаващи акредитация за провеждане на официални Cisco курсове, издадена от Cisco или от официален партньор на Cisco, упълномощен да издава такива акредитации.

  - Курсовете, включени в обучението, трябва да се провеждат от минимум 2  акредитирани лектора, които притежават Cisco Certified Instructor сертификат и отговарят на следните минимални изисквания, доказващи се със съответните официални документи:

- Образование: образователно-квалификационна степен „бакалавър“

- Общ професионален опит минимум 5г.

  - Обучението се осъществява от преподавателите, посочени в офертата на участника, определен за изпълнител.

  - В случай, че в хода на изпълнение на договора се окаже, че някой от лекторите няма възможност да продължи участието си в обученията, изпълнителят е длъжен да предложи на възложителя лектор, който да замести отпадналия, като заместникът трябва да отговаря на минималните изисквания, на които е отговарял отпадналия от екипа лектор;

  - Изпълнителят издава на всички обучаеми сертификат за успешно преминаване на обучението, оформен, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”;

  - По време на учебните занимания трябва да се предоставят предварително подготвените регистрационни форми, оформени, съгласно изискванията на „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014- 2020 г.”, в които обучаемите ежедневно да отбелязват присъствието си. В присъствените листове обучаваните отбелязват получаването на учебните материали.

  - Изпълнителят осигурява ежедневно фото заснемане по време на провеждане на обученията.

  - Във всеки документ/материал за обучаемите трябва да бъде посочено името на проекта и че той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

- СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на услугата, възложена по обществената поръчка, е до 5 (пет) месеца от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31 май 2019 година.

Всеки един от трите курса, включени в обучението, трябва да се съобрази съгласувано с периода по проекта и служебната натовареност на обучаваните, като между отделните курсове да има пауза от поне месец.

- КОНТРОЛ И ОТЧЕТНОСТ

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи:

  - Встъпителен доклад - 1 (един) брой, представя се в двуседмичен срок от подписването на договора и включва подробен план за работата и изпълнение на дейностите по поръчката, включително план-график за изпълнение на поръчката.

  - Междинни доклади: докладите се изготвят и представят до 7 дни след приключване на изпълнението всяка една от предвидените поддейности. Те включват описателна част на извършената работа, постигнатите цели, резултати и индикатори за изпълнението. Към докладите се прилагат копия (заверени с текст „Вярно с оригинала”, име, подпис и печат) на всички подкрепящи документи, изработените материали и др., доказващи изпълнението на дейността, съгласно посоченото от възложителя в техническата спецификация.

  - Окончателен доклад - изготвя се за цялостно отчитане, приключването и предаването на извършената работа по поръчката. Проектът на окончателния доклад се представя най-малко петнадесет дни преди срока за приключване работата по поръчката. Той включва обобщена информация, оценка за резултатите от изпълнените дейности, постигнатите цели, резултати и индикатори, идентифицираните трудности и проблеми, предприетите корективни мерки и т.н.

  - Предаване и приемане на докладите и на извършената работа

- Всички доклади се представят на български език на хартиен, електронен носител или флаш-памет в сроковете посочени по-горе, по изготвен от Изпълнителя списък. Приемат се чрез подписване на двустранни констативни протоколи, подписани за Възложителя – от ръководителя на проекта, и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- Докладите от извършената работа трябва да имат следните приложения:

- Присъствени списъци с оригинални подписи на участниците, учебна програма за всеки един обучителен ден;

- Списък на получилите сертификати за всяко едно проведено обучение;

- Снимков материал от всеки един обучителен ден;

- Копия от всеки един сертификат на обучаемите;

- Учебни материали;

- Други приложими документи.

- Възложителят разглежда представените доклади и в срок до 5 работни дни уведомява Изпълнителя за приемането им, или ги връща за преработване, допълване или окомплектоване, ако не отговарят на изискванията, като чрез ръководителя на проекта дава указания и определя срок за отстраняване на констатираните недостатъци и пропуски.

- Възложителят приема изработените и представени към докладите продукти и резултати, , извършени в изпълнение на основните дейности по поръчката, ако те съответстват на предварително определените изисквания и са достигнати очакваните резултати и заложените индикатори.

- Страните съставят и подписват двустранен констативен протокол за приемане на докладите,  извършената и отчетена в тях работа, и постигнатите резултати.

- В констативните протоколи за приемане без забележки на изработените продукти и резултати от изпълнението на всяка от основните дейности се разпорежда съответното междинно плащане.

- В случай, че бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, Възложителят може да откаже приемането на изработеното до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в двустранен протокол, в който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на Изпълнителя.

- Страните съставят и подписват окончателен двустранен констативен протокол за приемане на окончателния доклад, в който се констатира изпълнението или неизпълнението на договора, каква част от гаранцията за изпълнение подлежи на връщане или на задържане, заплащането на окончателната сума по договора.

- Констативните протоколи се подписват за Възложителя – от ръководителя на проекта и за Изпълнителя – от представляващия изпълнителя или упълномощено от него лице.

- ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ

Изпълнителят следва да предприеме необходимите мерки, за да осигури визуалната идентификация на предоставеното от Европейския съюз финансиране или съфинансиране. Тези мерки за визуализация трябва да съответстват на правилата относно визуалната идентификация, определени в „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020“ (Наръчника), публикуван на следния интернет адрес: http://www.eufunds.bg/bg/page/1061. Всички документи и материали, свързани с изпълнението на обществената поръчка, включително присъствени листове, учебни материали, сертификати и др. следва да бъдат подготвени в съответствие с изискванията на Наръчника, както и на ОПДУ. Всички документи и материали трябва да съдържат:

  - Eмблемата на ЕС, упоменаването „Европейския съюз“, наименованието на съфинансиращия фонд;

  - Oбщото лого за програмен период 2014-2020, със съответното наименование на финансиращата програма;

  - Изречението: „Проект № BG05SFOP001-2.006-0013 „Повишаване квалификацията на дирекция „Комуникационна и информационна инфраструктура“ в Държавна агенция „Електронно управление“ за осигуряване по-ефективно изпълнение на функциите  на дирекцията, свързани с  изграждане, развиване и поддържане на споделените ресурси на електронното управление в държавната администрация“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”;

  - Адресът на единния информационен портал: https://www.eufunds.bg/

За информация, разпространявана по електронен път, описаните принципи се прилагат аналогично.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

За изпълнение на поръчката Техническото предложение на участника следва да отговаря на изискванията на техническата спецификация и да има най-малко следното съдържание:

  - Методология на провеждане на обучението. Включва подробно описана програма за всеки един ден от обученията, както и лекторите, които ще водят съответните модули в него.

  - Организация на изпълнението на поръчката:

В тази част на Техническото предложение участниците трябва да опишат последователно всички действия за изпълнение на всички поддейности от предмета на поръчката. Освен това трябва да посочат връзката между всички предложени действия и очаквани резултати, като последните следва да съответстват на техническата спецификация и нормативната уредба. Всяко действие следва да бъде декомпозирано на отделни задачи, като се разпише и конкретната продължителност за изпълнение и резултати за всяка задача, с които се отчита степента на изпълнението й. Участниците следва да посочат всички отговорни лица за изпълнението на всяка една от задачите, на които е декомпозирано  всяко едно от действията за изпълнение на отделните дейности от предмета на поръчката, включително техните роли, функции, отговорности и субординация.

Участникът трябва да опише подробно условията, при които ще се организира и проведе обучението, местоположението и характеристиките на предлаганата зала, планираната от участника предварителна организация, организацията и логистиката на обученията, местоположението и характеристиките на предлагания хотел за настаняване на обучаемите, чиято месторабота е извън София, и др. по преценка на участника, които да гарантират качественото изпълнение на дейността.

Към описанието на организацията за изпълнение на поръчката следва да бъде приложен и Проект на план-график за изпълнение на поддейностите с разписани индикативни дати за изпълнение, от който да е видно, че участникът е в състояние да изпълни поръчката в предложения от него в Техническото предложение срок, който не може да бъде по-късно от  31.05.2019 година.

След сключване на Договор избраният изпълнител следва да представи за одобрение към Встъпителния доклад - план-график, в зависимост от датата на започване на изпълнението. В план-графика избраният изпълнител не следва да променя предложения от него  в Техническото му предложение краен срок за изпълнение на поръчката.

- ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

При реализиране на дейностите по настоящата обществена поръчка, в допълнение към гореизложеното, Изпълнителят следва да има предвид и посочените по-долу изисквания:

  - Ще бъде организирана първоначална/встъпителна среща, между екипа на Изпълнителя и този от страна на Възложителя за уточняване на въпроси във връзка с изпълнението на посочените основни дейности. На тази среща ще бъдат уточнени и подробностите по изготвянето и предоставянето на Встъпителен доклад.

  - Възложителят си запазва правото при изпълнение на всяка конкретна задача или дейност от обществената поръчка да иска корекции по продукта, ако се констатира отклонение от договореното.

  - Изпълнителят работи в координация и взаимодействие с Възложителя.

  - Изпълнителят изпълнява дадените от Възложителя текущи указания по изпълнение на поръчката.

  - Изпълнителят е длъжен да отстранява за своя сметка допуснатите недостатъци, грешки и появили се дефекти в процеса на изпълнението на поръчката.

Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания по отношение на дейността на Държавна агенция „Електронно управление“ и електронното управление в Република България.