ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ СЪГЛАСУВАТЕЛНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ 20 kV                          ЗА СОСП СОФИЯ 4

Държавна агенция „Електронно управление“ /ДА ЕУ/ има изготвен проект за второ електрозахранване 20 kV за обект СОСП София 4.

Във връзка с горепосоченото е необходимо да се извърши процедиране за издаване на разрешение на строеж.

Необходимите процедури, които трябва да бъдат извършени, са следните:

- Съгласуване на проектната документация с:

- БТК АД

- ВиК  София Област

- НК „ЖИ“ – проекта да се допълни с геодезическо заснемане и направа на профил при мястото на пресичане на кабел 20 kV с железния път. Определяне на километрично разстояние с ЖП секция Пловдив и процедиране на специално ползване.

- АПИ – проектът да се допълни с геодезическо заснемане и направа на профил при мястото на пресичане и с успоредното полагане на кабел 20 kV. Определяне на километрично разстояние и процедиране на специално ползване на пътя.

- ЕСО МЕР София

- ПБЗН – Ихтиман

- Бутантрансгаз

- Лукойл нефтохим

- Процедиране на ПУП-ПП

- Подаване на искане за предварително съгласуване на сервитут по чл. 61, ал. 1, т. 1 от Закона за горите

- Решение от РИОСВ за преценка за ЕО и ОВОС

- Учредяване на право на строеж на стъпките на стълбовете

- Изработване на задание за ПУП-ПП и процедиране на ПУП за одобрение през Община Ихтиман

- Изготвяне на независима оценка на горски имоти и оценка на сервитутната зона

- Процедиране на договор с ИАГ след издаване на:

- Заповед за плащане към ИАГ съгласно оценка и срок на сервитута, стойност на дървесината

- Определяне на компенсационно залесяване

- Вписване на договора в Агенцията по вписвания

- ПУП-ПП да се допълни с:

- Комбинирана скица /скица проект/

- Скица проект за всеки стълб

- Задание /мотивирано предложение/

В случай, че са необходими допълнителни процедури за издаване на разрешение за строеж, те да бъдат включени към офертите.

Всички необходими държавни такси ще са за сметка на ДА ЕУ.